Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы Екатериновского

сельского поселения Щербиновского района, направленные

на повышение эффективности сферы культуры»

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от                    07 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 февраля 2013 года № 157 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

3. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района							          В.Н.Желтушко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района

от ________________ №_____

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях

социальной сферы  Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района, направленные на повышение

эффективности сферы культуры»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее – «дорожная карта») являются:

1)  повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

2) установление механизмов зависимости уровня  оплаты труда работников учреждений культуры от количества и  качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) сохранение культурного и исторического наследия народов Кубани и Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала;

6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2) увеличение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных баз библиотек, виртуальных музеев, трансляций наиболее популярных представлений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

2

3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения целевой поддержки творческих проектов организаций всех форм собственности;

4) создание условий для творческой самореализации жителей Екатериновского сельского поселения Щербиновского района;

5) вовлечение населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в создание и продвижение культурного продукта;

6) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности Екатериновского сельского поселения Щербиновского района;

7) участие в  интеграции культуры и искусства Краснодарского края в Российское и Мировое культурное пространство, популяризация территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры

и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1)  увеличение количества посещений мероприятий муниципальных учреждений культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатериновская сельская библиотека» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42,5 | 43,6 | 44,7 | 45,8 | 46,9 | 47,0 |

- увеличение числа участников клубных формирований  муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района типа (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |

3

- повышение уровня удовлетворенности населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 72 | 76 | 80 | 88 | 90 |

5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,7 | 29,8 | 30 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее – работники учреждения культуры), оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей  по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента Российской Федерации     от 07 мая  2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) оптимизация ресурсов и реорганизация неэффективных учреждений культуры.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников

учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации, на территории Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 29 ноября 2012 года № 1136-р «О мерах по реализации

4

отдельных указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года на территории Краснодарского края».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее – учреждения культуры), при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы по Краснодарскому краю (процентов):

| 01.09.2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,4 | 129,4 | 126,3 | 124,5 | 123,0 | 121,7 |

5. Основные мероприятия администрации

Екатериновского сельского поселения Щербиновского района

направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых

услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Совершенствование системы оплаты труда |  |  |
| 1.1 Проведение планерных совещаний с руководителями подведомственных учреждений культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее по тексту – учреждения культуры поселения) по разработке показателей эффективности деятельности учреждений, их руководителей и работников | III квартал 2013 года | Глава Екатериновского сельского поселения Щербиновского района |
| 1.2. Разработка (изменение) показателей деятельности учреждений культуры и их руководителей | ежегодно | администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского |
| 5 |  |  |
|  |  | района (далее по тексту – администрация) |
| 1.3. Внесение изменений в постановление главы Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 27 ноября 2008 года № 78 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли «Культура» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» (в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры поселения и достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | III квартал 2013 года | администрация |
| 1.4. Внесение изменений в нормативные правовые акты в части совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры поселения и достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2013 год | администрация |
| 1.5. Проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы подведомственных учреждений культуры поселения, оказывающих муниципальные услуги | III квартал 2013 года | администрация |
| II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |
| 2.1. Организация работы по представлению руководителями подведомственных учреждений культуры поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | I квартал, ежегодно | администрация |
| 2.2. Доведение до сведения граждан, претендую-щих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения культуры поселения, порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения культуры поселения | по мере необходимости | администрация |
| 2.3. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями подведомственных учреждений культуры поселения в соответствии с типовой формой договора, разработанной Министерством труда и Министерством культуры Российской Федерации | 2013 – 2018 годы | администрация |
| 6 |  |  |
| III. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |
| 3. Доведение до сведения руководителей подведомственных учреждений культуры поселения обновленных квалификационных требований к руководителям учреждений культуры поселения и профессиональных стандартов | 2013 – 2014 годы | администрация |
| 3.2. Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке руководителей и работников учреждений культуры поселения с целью обеспечения соответствия руководителей и работников современным квалификационным требованиям | 2013 – 2018 годы | администрация |
| 3.3. Подготовка информаций в администрацию муниципального образования Щербиновский район об итогах внедрения «эффективного контракта» в учреждениях культуры поселения | ежегодно | администрация |
| - Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |
| 4.1. Уточнение объемов расходов бюджетов всех уровней на повышение заработной платы работников учреждений культуры поселения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом возможного привлечения не менее одной трети средств, получаемых за счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры поселения | 2013 – 2018 годы | администрация |
| 4.2. Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных учреждений культуры поселения в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | 2013 – 2018 годы | администрация |
| 4.3. Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры поселения в 2012 – 2018 годах | 01.09.2013 – 2018 годов | администрация |

Глава

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       В.Н.Желтушко